PLANO DE EVOLUÇÃO DO SISTEMA

Protótipo de Aplicativo para Contratação de Profissionais Autônomos

Plano técnico faseado — elaborado em 02/09/2026 · Entrega prevista: início de outubro/2026

# 1. Contexto

O projeto tem hoje um back-end (Node.js/Express/PostgreSQL) e um app Flutter funcionais, mas em estado de protótipo mínimo: login/registro, publicar serviço e se candidatar já funcionam ponta a ponta. Porém o visual é Material 3 padrão sem identidade própria, o profissional não possui um perfil de verdade (apenas um cadastro vazio), não existe navegação estruturada, não existe sistema de avaliações, e o ciclo de vida do serviço nunca sai do status inicial "aberto", pois nenhuma rota implementa aceite, conclusão ou cancelamento.

A entrega precisa estar funcional e apresentável no início de outubro de 2026 (aproximadamente 4 semanas a partir da elaboração deste plano). Por isso, o plano prioriza o que gera maior impacto visual e funcional para uma banca avaliadora, organizado em etapas pequenas que não comprometem o que já está funcionando.

Este plano foi construído em duas passadas: (1) exploração completa do código atual — back-end e Flutter — para mapear exatamente o que existe e o que falta; (2) desenho técnico faseado, revisado e ajustado com três decisões de arquitetura definidas em conjunto com o autor do projeto.

# 2. Diagnóstico do estado atual

## 2.1 Back-end

Apenas 6 endpoints implementados no total: registro, login, listar serviços abertos, listar meus serviços, criar serviço e candidatar-se a um serviço. O schema do banco já define os enums corretos de status (service_status: aberto/em_andamento/concluido/cancelado; application_status: pendente/aceito/recusado) e já existe uma tabela professional_profiles — porém nenhum código jamais transiciona o status de um serviço além do valor inicial, e professional_profiles é criada vazia no registro e nunca mais é lida ou escrita por nenhum endpoint.

Não existe tabela de avaliações (reviews).

Não existe coluna que registre qual profissional foi efetivamente contratado para um serviço.

Sem multer/upload de arquivo, sem biblioteca de validação, sem testes automatizados, e sem versionamento — confirmado que não era um repositório Git antes deste plano.

## 2.2 Front-end (Flutter)

Arquitetura MVVM (padrão Provider) bem organizada e consistente, mas cobrindo apenas 6 telas: login, registro, home com lista, criar serviço e detalhe de serviço. O tema visual é essencialmente Material 3 padrão com uma única cor semente, sem tipografia customizada. Não existe menu lateral (Drawer), não existe tela de perfil — nem próprio nem público —, não existe dashboard, e não existe sistema de avaliações. O modelo de usuário (UserModel) só possui id, nome, e-mail, papel e telefone.

# 3. Decisões de arquitetura

Fluxo de contratação: o modelo de candidaturas (cliente publica um serviço → profissionais se candidatam → cliente escolhe um) é a espinha dorsal do MVP de entrega, por já existir e funcionar, com menor risco no prazo disponível. O convite direto (cliente vê o perfil do profissional → convida diretamente → profissional aceita/recusa) fica documentado como funcionalidade futura/complementar. O desenho de dados já deixa espaço para isso: a tabela service_applications não faz distinção estrutural de quem criou a candidatura, então no futuro bastaria uma migração aditiva (coluna initiated_by) sem necessidade de reestruturação.

Foto e portfólio: upload real de arquivo (não apenas um link colado). Isso adiciona a biblioteca multer no back-end, com armazenamento local em backend/uploads/ servido como estático, e image_picker no Flutter. O portfólio passa a ser uma lista de imagens enviadas (tabela nova portfolio_items).

Demonstração: local (emulador Android, Chrome ou Windows), sem necessidade de publicação/deploy em servidor externo.

# 4. Regras de negócio (máquina de estados)

services.status:              aberto ──────► em_andamento ──────► concluido
                                 │                  │
                                 └──────────────────┴──────────► cancelado
service_applications.status:  pendente ──► aceito   (uma por serviço)
                               pendente ──► recusado (as demais, automaticamente)

- Qualquer cliente publica serviços; qualquer profissional se candidata a serviços com status = aberto.

- Só o cliente dono do serviço pode aceitar uma candidatura pendente. Ao aceitar: a candidatura escolhida vira aceito, as demais pendentes do mesmo serviço viram recusado automaticamente, o serviço vira em_andamento e a coluna nova accepted_professional_id é preenchida.

- Conclusão: só o cliente dono, só a partir de em_andamento → concluido.

- Cancelamento: só o cliente dono, a partir de aberto ou em_andamento → cancelado (candidaturas pendentes remanescentes viram recusado em cascata).

- Avaliação: só o cliente dono, só após concluido, só uma vez por serviço (restrição UNIQUE no banco). Avaliação do profissional para o cliente fica fora do escopo desta entrega.

- Perfil incompleto não bloqueia candidaturas — a plataforma apenas incentiva o preenchimento via indicador percentual e destaque no dashboard.

- Dados públicos do profissional: nome, foto, bio, categorias, valor/hora, experiência, cidade/UF, forma de atendimento, disponibilidade, telefone, portfólio, avaliações. Dados privados: e-mail e senha.

# 5. Mudanças de banco de dados

Três migrações, todas aditivas — nenhuma coluna ou tabela existente é alterada ou removida. Convenção: backend/src/db/migrations/00X_nome.sql, aplicadas manualmente via psql e replicadas em schema.sql. Backup (pg_dump) antes de cada uma.

### Migração 1 — accepted_professional_id

ALTER TABLE services
  ADD COLUMN accepted_professional_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL;
CREATE INDEX idx_services_accepted_professional_id ON services(accepted_professional_id);

### Migração 2 — extensão do perfil profissional + portfólio

ALTER TABLE professional_profiles
  ADD COLUMN photo_url TEXT,
  ADD COLUMN experience TEXT,
  ADD COLUMN city VARCHAR(100),
  ADD COLUMN state VARCHAR(2),
  ADD COLUMN service_mode VARCHAR(20) CHECK (service_mode IN ('presencial','remoto','hibrido')),
  ADD COLUMN availability TEXT;
CREATE TABLE portfolio_items (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    professional_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    image_url TEXT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

### Migração 3 — avaliações

CREATE TABLE reviews (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    service_id UUID NOT NULL REFERENCES services(id) ON DELETE CASCADE,
    client_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    professional_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    rating SMALLINT NOT NULL CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5),
    comment TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    UNIQUE (service_id, client_id)
);

# 6. Matriz de prioridade

| Prioridade | Itens |
| --- | --- |
| ESSENCIAL | Versionamento e backup; sistema de design; estados vazio/erro/loading; accepted_professional_id; detalhe de serviço via API; aceitar/recusar candidatura; concluir/cancelar serviço; tela de candidatos; menu lateral por papel; "Minhas candidaturas"; extensão do perfil profissional; upload real de foto e portfólio; edição de perfil com indicador de completude; busca de profissionais e perfil público; avaliações; dashboard do profissional; polimento e ensaio final. |
| DESEJÁVEL | Busca/filtro avançado combinando categoria e cidade; paginação; tela "Meus Dados" do cliente; tipografia customizada (Google Fonts). |
| FUTURO (fora do escopo da entrega) | Convite direto (schema já compatível); chat/mensagens; notificações em tempo real; pagamento/checkout; disputa/mediação; geolocalização com mapa; testes automatizados; CI/CD; painel administrativo; avaliação do cliente pelo profissional. |

# 7. Plano faseado por semana

## Etapa 0 — Preparação (concluída)

Inicialização do repositório Git, .gitignore, primeiro commit de baseline, e backup do banco de dados via pg_dump.

## Semana 1 (02–08/09) — Fundação visual + leitura de dados

| # | Etapa | Arquivos principais | Mexe no banco? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema de design: paleta de cores, tipografia e componentes consistentes | lib/core/theme/app_theme.dart | Não |
| 2 | Estados vazio/erro reutilizáveis com ação de retry | lib/widgets/empty_state_view.dart, error_state_view.dart | Não |
| 3 | Badge de status colorido nos cards de serviço | lib/widgets/status_badge.dart, service_card.dart | Não |
| 4 | Migração 1: coluna accepted_professional_id | backend/src/db/migrations/001_*.sql | Sim |
| 5 | Endpoint GET /services/:id (detalhe único) | serviceController.js, serviceRoutes.js | Não |
| 6 | Tela de detalhe passa a buscar dados do servidor | service_model.dart, service_repository.dart, service_detail_screen.dart | Não |

## Semana 2 (09–15/09) — Máquina de estados + navegação

| # | Etapa | Arquivos principais | Mexe no banco? |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Endpoint: cliente lista candidatos do próprio serviço | serviceController.js, serviceRoutes.js | Não |
| 8 | Endpoint: aceitar/recusar candidatura (transação atômica) | serviceController.js, serviceRoutes.js | Não |
| 9 | Endpoint: concluir/cancelar serviço | serviceController.js, serviceRoutes.js | Não |
| 10 | Tela "Candidatos do serviço" (visão do cliente) | application_model.dart, applications_viewmodel.dart, service_applications_screen.dart | Não |
| 11 | Ações de concluir/cancelar na tela de detalhe | service_repository.dart, service_detail_screen.dart | Não |
| 12 | Menu lateral (Drawer) diferenciado por papel | home_shell.dart | Não |
| 13 | Tela "Minhas candidaturas" (profissional) | applicationController.js/Routes.js, application_repository.dart, my_applications_screen.dart | Não |

## Semana 3 (16–22/09) — Perfil do profissional + descoberta pelo cliente

Semana de maior risco/esforço por causa do upload de arquivo. Se algo precisar ser cortado, cortar primeiro os filtros avançados de busca.

| # | Etapa | Arquivos principais | Mexe no banco? |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Migração 2: colunas do perfil profissional + tabela portfolio_items | backend/src/db/migrations/002_*.sql | Sim |
| 15 | Endpoints GET/PUT /professionals/me + cálculo de completude | professionalController.js, professionalRoutes.js | Não |
| 16 | Upload real de arquivos: multer, pasta uploads/, endpoints de foto e portfólio | middlewares/upload.js, app.js, professionalController.js | Não |
| 17 | Tela "Meu Perfil" com foto, portfólio e barra de completude | professional_profile_model.dart, professional_repository.dart, my_professional_profile_screen.dart, image_picker | Não |
| 18 | Endpoints públicos GET /professionals e GET /professionals/:id | professionalController.js, professionalRoutes.js | Não |
| 19 | Tela "Buscar profissionais" + perfil público | professional_search_screen.dart, professional_public_profile_screen.dart | Não |

## Semana 4 (23–30/09) — Avaliações, dashboard, polimento e ensaio

| # | Etapa | Arquivos principais | Mexe no banco? |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Migração 3: tabela reviews | backend/src/db/migrations/003_*.sql | Sim |
| 21 | Endpoint de avaliação + agregação (média, total, distribuição) | serviceController.js, professionalController.js | Não |
| 22 | Envio de avaliação + exibição no perfil público | review_model.dart, rating_stars.dart, rating_summary.dart | Não |
| 23 | Dashboard do profissional (acionável, não só números) | dashboard_viewmodel.dart, professional_dashboard_screen.dart | Não |
| 24 | Polimento e checklist de regressão completo (12 passos) | diversos | Não |
| 25 | Buffer de ensaio: dados de seed, confirmação do ambiente de demo | — | Não |

# 8. Verificação

Cada etapa tem seu próprio critério de verificação (curl/psql para back-end, navegação manual para front-end). A verificação final é o checklist de regressão de 12 passos da Etapa 24, executado com duas contas reais (uma cliente, uma profissional) contra o back-end local e o app rodando via Flutter (Chrome, Windows ou emulador Android).

- 1. Registro de conta cliente e conta profissional

- 2. Login e logout de ambas as contas

- 3. Cliente publica um serviço

- 4. Profissional visualiza na lista, abre o detalhe e se candidata

- 5. Cliente visualiza os candidatos e aceita um

- 6. Profissional aceito visualiza o status em "Minhas candidaturas"

- 7. Cliente marca o serviço como concluído

- 8. Cliente avalia o profissional

- 9. A avaliação aparece no perfil público do profissional

- 10. Profissional edita o próprio perfil até atingir 100% de completude

- 11. Dashboard do profissional reflete os dados corretamente

- 12. Cliente busca profissionais e navega até o perfil público

# 9. Arquivos críticos

- backend/src/db/schema.sql e backend/src/db/migrations/ (novo diretório)

- backend/src/controllers/serviceController.js, professionalController.js (novo), applicationController.js (novo)

- backend/src/routes/serviceRoutes.js, professionalRoutes.js (novo), applicationRoutes.js (novo)

- backend/src/middlewares/upload.js (novo)

- flutter_application_1/lib/core/theme/app_theme.dart

- flutter_application_1/lib/views/home/home_shell.dart

- flutter_application_1/lib/services/service_repository.dart, professional_repository.dart (novo), application_repository.dart (novo)

- flutter_application_1/lib/models/service_model.dart, professional_profile_model.dart (novo), review_model.dart (novo)